济南市机关医院

2018年预算项目绩效自评工作报告

一、医院概况

济南市机关医院是济南市济南市卫生和计划生育委员会直属的集医疗、保健、预防、康复、健康教育及老年病防治为一体的综合性医疗卫生单位，是山东省中医药大学医疗集团理事单位和山东省立医院集团济南市机关医院，山东省、济南市基本医疗保险定点机构，济南市干部保健基地之一。医院始建于1960年，1983年4月正式更名为济南市市委机关门诊部，2013年12月增加“济南市机关医院”第二名称，目前医院第一名称为济南市机关医院。

济南市机关医院设有内科、外科、妇科、五官科、皮肤科、中医科、康复理疗科等14个临床科室，下设六里山街道办事处干休所社区卫生服务站、四里村街道办事处马鞍山社区卫生服务站和济南市机关医院预防接种门诊。创建了国医堂、血液净化中心、健康查体中心等特色专科，并与省立医院、省中医、市中心医院、市立四院、市中医等多家三级医院签署了医联体合作协议。现有在职职工120人，专业技术人员116人，其中高级职称13人，中级职称36人，聘有全国及省、市知名专家14人常年坐诊。近年来，医院购置进口数字化彩色多普勒超声诊断仪、数字化直接摄影X光机、糖尿病及并发症早期监测系统、骨密度测试仪、中医体质辨识仪、动脉硬化检测仪、鹰眼全身健康扫描系统等多台先进医疗设备。

二、自评工作开展情况

根据济南市财政局《关于开展市直部门2018年度预算项目支出绩效自评工作的通知》（济财预[2019]4号）要求,我院立即组织人员按照<<2018年度济南市市级财政专项资金绩效自评工作方案>>开展自评工作。根据我院2018年度预算，针对项目支出库的医疗设备购置项目进行自评，项目概况如下：

为进行标准化流程，提高工作质量，避免由于设备灵敏度差、性能不稳定等原因找层的检验、检查结果不清晰，提高标本的检测敏感性和检出率，实现快速、正确提供检验、检查结果，提高正确诊断率；更好地为临床医生服务，更好地为患者服务，购置一批先进的医疗设备。

三、自评结果

医疗设备购置项目预算资金1393.91万元，2018年度执行617.9万元，预算执行率44.33%。主要原因是我院受上级部门指派拟承建东城逸家社区卫生服务中心，预算中776.01万元为东城逸家社区卫生服务中心设备购置款。由于房屋未能落实，导致医疗设备不行按计划采购。

我院已采购医疗设备在采购过程中严格按照相关的法律法规、招投标及政府采购制度，采购流程规范。在实施过程中，资金使用规范，支付标准、支付进度及依据合规合法。帐务处理及时，会计核算规范，并能与预算相符。

四、发现不足及下一步工作措施

通过这次绩效自评工作，我们发现自身工作还存在不足：

1、预算工作不够细致，调研不彻底，造成预算过大或者预算不够。

2、专项资金管理制度欠缺，没有与预算分配挂钩，下一步将建全相关制度，完善绩效考评机制，定期考评专项资金的使用情况。根据医院需求拓宽绩效考评范围，对资金管理的规范、资金的使用有效性、使用效率及效果，存在的问题和原因及时进行分析汇总，切实提高财政资金的使用效益。

2019年4月12日